## PAVIMENTO PAVIMENTA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO I - RUA DOMINGOS SAGGIORATO
INÍCIO: 16/03/2022
FINAL: 11/01/2023
STATUS: CONCLUÍDO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q.
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO - RS
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO : ENG. CIVIL VINÍCIUS DUTRA FLORES - CREA/SC 118.742-1
EMPRESA EXECUTANTE DA OBRA: COB INFRAESTRUTURA LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO : ENG. CIVIL JOSÉ MAURÍCIO ORSO - CREA/RS 167317
ENDEREÇO: TRECHO DA RUA DOMINGOS SAGIORATO, BAIRRO CENTRO, MATO CASTELHANO - RS
EXTENSÃO DO TRECHO: 400,00 m
ÁREA: 4.150,00 m²
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO SINAPI | PREÇO UNIT. LICITADO | QTD. | UND. | PREÇO TOTAL | QTD. EXECUTADO | VALOR EXECUTADO
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA. | 4813 | 280.35 | 2.88 | m² | 807.408 | 2.88 | 807.408
1.2 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. | 99064 | 0.59 | 400 | m | 236 | 400 | 236
| TOTAL DO ITEM SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 1043.408 |  | 1043.408
2.0 | TERRAPLENAGEM | [7 empty] | ,
2.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. | 101134 | 14.62 | 304.3 | m³ | 4448.866 | 304.3 | 4448.866
2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. | 96385 | 11.79 | 1446.78 | m³ | 17057.5362 | 1446.78 | 17057.5362
2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). | 93589 | 2.14 | 3427.44 | m³xKm | 7334.7216 | 3427.44 | 7334.7216
| TOTAL DO ITEM TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 28841.13 |  | 28841.13
3.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q.
3.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. | 100576 | 2.5 | 4150 | m² | 10375 | 4150 | 10375
3.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (ESPESSURA PROJETO = 20CM) | 96400 | 123.66 | 830 | m³ | 102637.8 | 830 | 102637.8
3.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. | 100974 | 7.51 | 830 | m³ | 6233.3 | 830 | 6233.3
3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. | 93590 | 0.77 | 22410 | m³xKm | 17255.7 | 22410 | 17255.7
3.5 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (ESPESSURA PROJETO = 15CM) | 96396 | 136.36 | 622.5 | m³ | 84884.1 | 622.5 | 84884.1
3.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. | 100974 | 7.51 | 622.5 | m³ | 4674.975 | 622.5 | 4674.975
3.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. | 93590 | 0.77 | 16807.5 | m³xKm | 12941.775 | 16807.5 | 12941.775
3.8 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. | COMPOSIÇÃO Nº 01 | 10.87 | 4150 | m² | 45110.5 | 4150 | 45110.5
3.9 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. | 96402 | 3.34 | 4150 | m² | 13861 | 4150 | 13861
3.10 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. ( ESPESSURA PROJETO = 5CM) | COMPOSIÇÃO Nº 02 | 1533.08 | 214.4 | m³ | 328692.352 | 214.4 | 328692.352
3.11 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. | 93590 | 0.77 | 5788.8 | m³xKm | 4457.376 | 5788.8 | 4457.376
| TOTAL DO ITEM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. |  |  |  |  | 631123.89 |  | 631123.89
4.0 | DRENAGEM PLUVIAL
4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - (CONCRETO ARMADO) | 92212 | 330.41 | 140 | m | 46257.4 | 140 | 46257.4
4.2 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS. (CONCRERTO SIMPLES) | COMPOSIÇÃO Nº 03 | 196.92 | 358 | m | 70497.36 | 358 | 70497.36
4.3 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | 97951 | 3046.145 | 26 | und | 79199.77 | 26 | 79199.77
4.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | 94273 | 60.25 | 800 | m | 48200 | 800 | 48200
| TOTAL DO ITEM DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 244154.53 |  | 244154.53
5.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 | PLACA TODA REFLETIVA TIPO I | DAER - 7264 | 602.45 | 2.71 | m² | 1632.6395 | 2.71 | 1632.6395
5.2 | SUPORTE METÁLICO D=2'', PAREDE 2MM, COMPRIMENTO = 3,5M, GALVANIZADO A FOGO - INCLUSIVE IMPLANTAÇÃO | DAER - 7321 | 460.3 | 16 | und | 7364.8 | 16 | 7364.8
5.3 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. | 102509 | 24.45 | 159 | m² | 3887.55 | 159 | 3887.55
5.4 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. | 102512 | 4.62 | 800 | m | 3696 | 800 | 3696
| TOTAL DO ITEM SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 16580.9895 |  | 16580.9895
TOTAL DA OBRA | [5 empty] | 921743.9475 |  | 921743.9475
Mato Castelhano - RS, 25 de junho de 2023.
___________________________________________
Mateus Saggiorato
Engenheiro Civil
CREA RS252013
Fiscal da Obra

## PAVIMENTO SECRETARIA DO TURISMO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO II - RUA DOMINGOS SAGGIORATO
INÍCIO: 13/07/2022
FINAL: 11/01/2023
STATUS: CONCLUÍDO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q.
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO - RS
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO : ENG. CIVIL LAUSON SERAFINI - CREA/RS123168
EMPRESA EXECUTANTE DA OBRA: COB INFRAESTRUTURA LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO : ENG. CIVIL JOSÉ MAURÍCIO ORSO - CREA/RS 167317
ENDEREÇO: TRECHO DA RUA DOMINGOS SAGIORATO, BAIRRO CENTRO, MATO CASTELHANO - RS
EXTENSÃO DO TRECHO: 200,00 m
ÁREA: 2.000,00 m²
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO SINAPI | PREÇO UNIT. LICITADO | QTD. | UND. | PREÇO TOTAL | QTD. EXECUTADO | VALOR EXECUTADO
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA. | 4813 | 281.19 | 2.88 | m² | 809.8272 | 2.88 | 809.8272
| ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | COMPOSIÇÃO Nº 06 | 13392.67 | 1 | UND. | 13392.67 | 1 | 13392.67
| MOBILIZAÇÃO | COMPOSIÇÃO Nº 04 | 3997.69 | 1 | UND. | 3997.69 | 1 | 3997.69
| DESMOBILIZAÇÃO | COMPOSIÇÃO Nº 05 | 3997.69 | 1 | UND. | 3997.69 | 1 | 3997.69
1.2 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. | 99064 | 0.6 | 200 | m | 120 | 200 | 120
| TOTAL DO ITEM SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 22317.8772 |  | 22317.8772
3.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q.
3.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. | 100576 | 2.46 | 2120 | m² | 5215.2 | 2120 | 5215.2
3.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (ESPESSURA PROJETO = 20CM) | 96400 | 119.69 | 424 | m³ | 50748.56 | 424 | 50748.56
3.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. | 100974 | 8.7 | 424 | m³ | 3688.8 | 424 | 3688.8
3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. | 93590 | 0.95 | 11448 | m³xKm | 10875.6 | 11448 | 10875.6
3.5 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (ESPESSURA PROJETO = 15CM) | 96396 | 132.2 | 318 | m³ | 42039.6 | 318 | 42039.6
3.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. | 100974 | 8.7 | 318 | m³ | 2766.6 | 318 | 2766.6
3.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. | 93590 | 0.95 | 8586 | m³xKm | 8156.7 | 8586 | 8156.7
3.8 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. | COMPOSIÇÃO Nº 01 | 8.96 | 2120 | m² | 18995.2 | 2120 | 18995.2
3.9 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. | 96402 | 3.07 | 2120 | m² | 6508.4 | 2120 | 6508.4
3.10 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. ( ESPESSURA PROJETO = 5CM) | COMPOSIÇÃO Nº 02 | 1528.18 | 112.9 | m³ | 172531.522 | 112.9 | 172531.522
3.11 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. | 93590 | 0.95 | 3048.3 | m³xKm | 2895.885 | 3048.3 | 2895.885
| TOTAL DO ITEM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. |  |  |  |  | 324422.067 |  | 324422.067
4.0 | DRENAGEM PLUVIAL
4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - EXCLUSIVE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - (CONCRETO ARMADO) | COMPOSIÇÃO Nº 03 | 83.68 | 50 | m | 4184 | 50 | 4184
4.2 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS. (CONCRERTO SIMPLES) | COMPOSIÇÃO Nº 03 | 83.68 | 155 | m | 12970.4 | 155 | 12970.4
4.3 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. | 97951 | 3056.18 | 10 | und | 30561.8 | 10 | 30561.8
4.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | 94273 | 60.45 | 406 | m | 24542.7 | 406 | 24542.7
| TOTAL DO ITEM DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 72258.9 |  | 72258.9
5.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 | PLACA TODA REFLETIVA TIPO I | DAER - 7264 | 604.25 | 1.92 | m² | 1160.16 | 1.92 | 1160.16
5.2 | SUPORTE METÁLICO D=2'', PAREDE 2MM, COMPRIMENTO = 3,5M, GALVANIZADO A FOGO - INCLUSIVE IMPLANTAÇÃO | DAER - 7321 | 461.68 | 12 | und | 5540.16 | 12 | 5540.16
5.3 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. | 102509 | 121 | 24.14 | m² | 2920.94 | 24.14 | 2920.94
5.4 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. | 102512 | 776 | 4.75 | m | 3686 | 4.75 | 3686
| TOTAL DO ITEM SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 13307.26 |  | 13307.26
TOTAL DA OBRA | [5 empty] | 432306.1042 |  | 432306.1042
Mato Castelhano - RS, 25 de junho de 2023.
____________________________________
Mateus Saggiorato
Engenheiro Civil
CREA RS252013
Fiscal da Obra

## REFORMA GINÁSIO
REFORMA GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL ANTONIO RAUL GIRALDI
INÍCIO: 13/07/2022
FINAL: PREVISÃO 15/07/2023
STATUS: EM EXECUÇÃO
OBRA: REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO - RS
EMPRESA EXECUTANTE DA OBRA: GER CONSTRUTORA
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, BAIRRO CENTRO, MATO CASTELHANO - RS
ÁREA: 622,35 m²
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO SINAPI | PREÇO UNIT. LICITADO | PREÇO COM BDI (26,38%) | QTD. | UND. | PREÇO TOTAL | QTD. EXECUTADO | VALOR EXECUTADO
1 | META 1 - REFORMAS GINÁSIO MUNICIPAL
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA. | 4813 | 225 | 284.36 | 2.88 | m² | 818.9568 | 100% | 818.9568
| TOTAL DO ITEM SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 818.9568 |  | 818.9568
1.2 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
1.2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97622 | 43.9 | 55.48 | 14.15 | m³ | 785.042 | 100% | 785.042
1.2.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 87490 | 45 | 56.87 | 37.23 | m² | 2117.2701 | 100% | 2117.2701
1.2.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 93186 | 65.52 | 82.8 | 7.4 | m | 612.72 | 100% | 612.72
1.2.4 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 93188 | 61.37 | 77.56 | 3.4 | m | 263.704 | 100% | 263.704
1.2.5 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 93189 | 76.5 | 96.68 | 6.25 | m | 604.25 | 100% | 604.25
1.2.6 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | 93196 | 63.21 | 79.88 | 7.4 | m | 591.112 | 100% | 591.112
1.2.7 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | 102254 | 600 | 758.28 | 30.03 | m² | 22771.1484 | 100% | 22771.1484
1.2.8 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | 102256 | 700 | 884.66 | 3.36 | m² | 2972.4576 | 100% | 2972.4576
| TOTAL DO ITEM ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [5 empty] | 30717.7041 |  | 30717.7041
1.3 | REVESTIMENTOS
1.3.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20 | 87878 | 2.5 | 3.16 | 212.17 | m² | 670.4572 | 100% | 670.4572
1.3.2 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 87884 | 7.12 | 9 | 167.2 | m² | 1504.8 | 100% | 1504.8
1.3.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 87554 | 16.55 | 20.92 | 74.46 | m² | 1557.7032 | 100% | 1557.7032
1.3.4 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | 90408 | 24 | 30.33 | 212.17 | m² | 6435.1161 | 100% | 6435.1161
1.3.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | COMPOSIÇÃO Nº 08 | 20 | 25.28 | 404.56 | m² | 10227.2768 | 100% | 10227.2768
| TOTAL DO ITEM REVESTIMENTOS | [5 empty] | 20395.3533 |  | 20395.3533
1.4 | PAVIMENTAÇÕES
1.4.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97633 | 13 | 16.43 | 534.95 | m² | 8789.2285 | 100% | 8789.2285
1.4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 SIMPLES) | 87630 | 28 | 35.39 | 534.95 | m² | 18931.8805 | 100% | 18931.8805 | 18931.88
1.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. (EXCLUSO CERÂMICA) | COMPOSIÇÃO Nº 09 | 12.13 | 15.33 | 534.95 | m² | 8200.7835 | 100% | 8200.7835
| TOTAL DO ITEM PAVIMENTAÇÕES | [5 empty] | 35921.8925 |  | 35921.8925
1.5 | ESQUADRIAS
1.5.1 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 91338 | 850 | 1074.23 | 19.11 | m² | 20528.5353 | 100% | 20528.5353
1.5.2 | SUPORTE METÁLICO D=2'', PAREDE 2MM, COMPRIMENTO = 3,5M, GALVANIZADO A FOGO - INCLUSIVE IMPLANTAÇÃO | 91341 | 700 | 884.66 | 9.45 | m² | 8360.037 | 100% | 8360.037
1.5.3 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, (4,40X2,50)M, 4 FOLHAS, 2 FIXAS E 2 MÓVEIS, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. | COMPOSIÇÃO Nº 01 | 5000 | 6319 | 1 | und | 6319 | 80% | 5055.2
1.5.4 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, (2,50X2,20)M, 4 FOLHAS, 2 FIXAS E 2 MÓVEIS, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. | COMPOSIÇÃO Nº 02 | 3000 | 3791.4 | 1 | und | 3791.4 | 80% | 3033.12
1.5.5 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 94569 | 600 | 758.28 | 6.96 | m² | 5277.6288 | 100% | 5277.6288
1.5.6 | JANELA EM ALUMÍNIO FIXA (VENTILAÇÃO PERMANENTE), TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO Nº 03 | 500 | 631.9 | 46.2 | m² | 29193.78 | 100% | 29193.78
1.5.7 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 | 102235 | 300 | 379.14 | 56.6 | m² | 21459.324 | 100% | 21459.324
1.5.8 | FECHAMENTO COBERTURA COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COMPOSIÇÃO Nº 07 | 80 | 101.1 | 45 | m² | 4549.5 |  | 0
| TOTAL DO ITEM ESQUADRIAS | [5 empty] | 99479.2051 |  | 92907.6251
1.6 | PINTURAS
1.6.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 88484 | 2.47 | 3.12 | 167.2 | m² | 521.664 | 100% | 521.664
1.6.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 88494 | 17048 | 22.09 | 167.2 | m² | 3693.448 | 100% | 3693.448
1.6.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 88488 | 14.97 | 18.92 | 221.86 | m² | 4197.5912 | 100% | 4197.5912
| TOTAL DO ITEM PINTURAS | [5 empty] | 8412.7032 |  | 8412.7032
1.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
1.7.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 89714 | 54.64 | 69.05 | 60 | m | 4143 | 100% | 4143
1.7.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 89712 | 28.35 | 35.83 | 35 | m | 1254.05 | 100% | 1254.05
1.7.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 89713 | 43.27 | 54.68 | 20 | m | 1093.6 | 100% | 1093.6
1.7.4 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | 35277 | 411.98 | 520.66 | 3 | und | 1561.98 | 100% | 1561.98
1.7.5 | RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | 11741 | 13.08 | 16.53 | 9 | und | 148.77 | 100% | 148.77
1.7.6 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | 97974 | 420.04 | 530.85 | 6 | und | 3185.1 | 100% | 3185.1
1.7.7 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 89356 | 19.08 | 24.11 | 65 | m | 1567.15 | 100% | 1567.15
1.7.8 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 89987 | 103.94 | 131.36 | 20 | und | 2627.2 | 100% | 2627.2
1.7.9 | BANCADA MÁRMORE BRANCO, 2,50X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO Nº 04 | 2703.36 | 3416.51 | 2 | und | 6833.02 | 100% | 6833.02
1.7.10 | BANCADA MÁRMORE BRANCO, 3,50X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO Nº 05 | 3910.19 | 4941.7 | 2 | und | 9883.4 | 100% | 9883.4
1.7.11 | BANCADA GRANITO CINZA 300 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO Nº 06 | 2244.2 | 2836.22 | 2 | und | 5672.44 |  | 0
| TOTAL DO ITEM INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 37969.71 |  | 32297.27
1.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.8.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91924 | 2.56 | 3.24 | 200 | m | 648 | 100% | 648
1.8.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91926 | 3.79 | 4.79 | 100 | m | 479 | 100% | 479
1.8.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91930 | 8.63 | 10.91 | 30 | m | 327.3 | 100% | 327.3
1.8.4 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91992 | 34.43 | 43.51 | 4 | und | 174.04 | 100% | 174.04
1.8.5 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91996 | 27.51 | 34.77 | 17 | und | 591.09 | 100% | 591.09
1.8.6 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 92000 | 24.83 | 31.38 | 4 | und | 125.52 | 100% | 125.52
1.8.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91953 | 23.41 | 29.59 | 5 | und | 147.95 | 100% | 147.95
1.8.8 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91959 | 37.14 | 46.94 | 2 | und | 93.88 | 100% | 93.88
1.8.9 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91967 | 50.86 | 64.28 | 2 | und | 128.56 | 100% | 128.56
1.8.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 93653 | 11.07 | 13.99 | 3 | und | 41.97 | 100% | 41.97
1.8.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 93655 | 12.53 | 15.84 | 4 | und | 63.36 | 100% | 63.36
1.8.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 93657 | 13.7 | 17.31 | 3 | und | 51.93 | 100% | 51.93
1.8.13 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 101876 | 68.72 | 86.85 | 3 | und | 260.55 | 100% | 260.55
1.8.14 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 2/2020 | 97590 | 100.9 | 127.52 | 10 | und | 1275.2 | 100% | 1275.2
1.8.15 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 97591 | 131.49 | 166.18 | 15 | und | 2492.7 | 100% | 2492.7
1.8.16 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91863 | 10.13 | 12.8 | 150 | m | 1920 | 100% | 1920
| TOTAL DO ITEM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 8821.05 |  | 8821.05
TOTAL DA META 01 | [6 empty] | 242536.575 |  | 230292.555
2 | META 2 | QUADRA POLIESPORTIVA
2.1 | PISO ESPORTIVO DA QUADRA
2.1.1 | PISO ESPORTIVO FLUTUANTE EM MADEIRA DE LEI GRAPIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSO AS DEMARCAÇÕES DE LINHAS DE 4 MODALIDADES ESPORTIVAS. | COMPOSIÇÃO Nº 01 | 275000 | 345545 | 1 | und | 318793.55 | 100% | 318793.55
TOTAL DA META 02 | [6 empty] | 318793.55
TOTAL DA OBRA | [8 empty] | 561330.125
ACUMULADO MEDIDO META 01 | [8 empty] | 230292.555
ACUMULADO MEDIDO META 01 + META 02 | [8 empty] | 549086.105
3 | ADITIVO 01
3.1 | REVESTIMENTOS
3.1.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, RETIFICADA, DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (EXCLUSO CERÂMICA). | COMPOSIÇÃO 08 | - | 19.89 | 404.56 | UND | 8048.1 | 100% | 8048.1
3.1.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, RETIFICADA, DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 (EXCLUSO CERÂMICA). AF_06/2014 | COMPOSIÇÃO 09 | - | 26.39 | 534.95 | UND | 14118.93 | 100% | 14118.93
| DIFERENÇA DE VALOR | [7 empty] | 22167.03
TOTAL ADITIVO N° 01 | [8 empty] | 22167.03
4 | ADITIVO 02
4.1 | PAVIMENTAÇÃO
4.1.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | 87630 | - | 35.39 | 180 | m² | -6370.2 | 100% | -6370.2
4.1.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 94990 | - | 798.23 | 12.6 | m³ | 10057.73 | 100% | 10057.73
4.1.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 88494 | - | 22.09 | 167.2 | m² | 3693.45 | 100% | 3693.45
4.1.4 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97643 | - | 23.09 | 588 | m² | 13576.1 | 100% | 13576.1
TOTAL ADITIVO N° 02 | [6 empty] | 20957.08 |  | 20957.08
5 | ADITIVO 03
5.1 | ITENS COMPLEMENTARES
5.1.1 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97641 | - | 4.9924 | 25.75 | m² | 128.5554 | 50% | 64.2777
5.1.2 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97640 | - | 1.7922 | 60.48 | m² | 108.3898 | 50% | 54.1949
5.1.3 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97645 | - | 34.3071 | 49.36 | m² | 1693.3962 | 50% | 846.6981
5.1.4 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97644 | - | 9.2401 | 52.35 | m² | 483.719 | 50% | 241.8595
5.1.5 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97663 | - | 12.6149 | 15 | und | 189.2241 | 50% | 94.6121
5.1.6 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97662 | - | 0.50041 | 250 | m | 125.102 | 50% | 62.551
5.1.7 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | 102191 | - | 22.2856 | 26.33 | m² | 586.7804 | 50% | 293.3902
5.1.8 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97660 | - | 0.67497 | 50 | und | 33.7485 | 50% | 16.8742
5.1.9 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS | 97638 | - | 8.2975 | 60.48 | m² | 501.8307 | 50% | 250.9154
5.1.10 | REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS E BANCADAS DE GRANITO | 97639 | - | 20.0163 | 53.71 | m² | 1075.077 | 50% | 537.5385
5.1.11 | REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (CONTRAPISO SALA FRONTAL) | 97639 | - | 20.0163 | 32 | m² | 640.5225 | 50% | 320.2612
5.1.12 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97633 | - | 22.7744 | 32 | m² | 728.7805 | 50% | 364.3903
5.1.13 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97622 | - | 57.6633 | 6 | m² | 345.9799 | 50% | 172.9899
5.1.14 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97665 | - | 1.3034 | 24 | und | 31.2813 | 50% | 15.6407
5.1.15 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97644 | - | 9.2401 | 2.5 | m² | 23.1002 | 50% | 11.5501
5.1.16 | DEMOLIÇÃO DE ESCADA DE CONCRETO ARMADO | COMPOSIÇÃO 01 | - | 805.4477 | 1 | und | 805.4477 | 50% | 402.7239
5.1.17 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA | COTAÇÃO 02 | - | 162.9236 | 11 | und | 1792.1596 | 50% | 896.0798
5.1.18 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO | COTAÇÃO 03 | - | 174.561 | 5 | und | 872.805 | 50% | 436.4025
5.1.19 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO SUSPENSO | COTAÇÃO 04 | - | 116.374 | 4 | und | 465.496 | 50% | 232.748
5.1.20 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 - PREENCHIMENTO PISO HALL E VESTIÁRIOS | 94342 | - | 97.6145 | 5 | m³ | 488.0725 | 50% | 244.0363
5.1.21 | PREPARO DE PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 - LIXAMENTO COM DISCO DE DESBASTE EM PAREDES E PISOS PARA ADERÊNCIA | 102488 | - | 3.5261 | 415 | m² | 1463.3448 | 50% | 731.6724
5.1.22 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 103322 | - | 56.87 | 17.6 | m² | 1000.912 | 50% | 500.456
5.1.23 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 88497 | - | 19.9698 | 40.54 | m² | 809.5748 | 50% | 404.7874
5.1.24 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 88484 | - | 3.12 | 40.54 | m² | 126.4848 | 50% | 63.2424
5.1.25 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 92580 | - | 73.6531 | 45 | m² | 3314.3897 | 50% | 1657.1948
5.1.26 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | 87878 | - | 3.16 | 65.77 | m² | 207.8332 | 50% | 103.9166
5.1.27 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 87554 | - | 20.92 | 203.48 | m² | 4256.8016 | 50% | 2128.4008
5.1.28 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | 87884 | - | 9 | 40.54 | m² | 364.86 | 50% | 182.43
5.1.29 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | 96116 | - | 95.3103 | 54 | m² | 5146.7564 | 50% | 2573.3782
5.1.30 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_ 05/2017 | 96121 | - | 15.1053 | 40 | m | 604.2138 | 50% | 302.1069
5.1.31 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 101159 | - | 148.0859 | 15 | m² | 2221.2887 | 50% | 1110.6443
5.1.32 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | 102073 | - | 4188.9053 | 1.3 | m³ | 5445.5769 | 50% | 2722.7885
5.1.33 | ADIÇÃO DE RESINA SINTÉTICA PROMOTORA DE ADERÊNCIA EM ARGAMASSAS | COMPOSIÇÃO 02 | - | 10.2603 | 281 | m² | 2883.1464 | 50% | 1441.5732
5.1.34 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, RETIFICADA, DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 (EXCLUSO CERÂMICA). AF_06/2014 | COMPOSIÇÃO 09 - P.O. LICITADA | - | 41.72 | 32 | m² | 1335.04 | 50% | 667.52
5.1.35 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91924 | - | 3.24 | 25 | m | 81 | 50% | 40.5
5.1.36 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91926 | - | 4.79 | 25 | m | 119.75 | 50% | 59.875
5.1.37 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91996 | - | 34.77 | 2 | und | 69.54 | 50% | 34.77
5.1.38 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91959 | - | 29.59 | 1 | und | 29.59 | 50% | 14.795
5.1.39 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 93653 | - | 13.99 | 1 | und | 13.99 | 50% | 6.995
5.1.40 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMP UN AS 129,68ADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 97591 | - | 127.52 | 3 | und | 382.56 | 50% | 191.28
5.1.41 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91863 | - | 12.8 | 20 | m | 256 | 50% | 128
5.1.42 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | 101747 | - | 93.3785 | 32 | m² | 2988.1119 | 50% | 1494.0559
5.1.43 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | 87620 | - | 35.39 | 32 | m² | 1132.48 | 50% | 566.24
5.1.44 | TAMPO DE GRANITO PARA BANCADA DA COPA - GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= 2,5 CM | 11795 | - | 632.3647 | 12.3 | m² | 7778.0854 | 50% | 3889.0427
5.1.45 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, RETIFICADA, DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (EXCLUSO CERÂMICA). | COMPOSIÇÃO 08 - P.O. LICITADA | - | 45.17 | 96.44 | m² | 4356.1948 | 50% | 2178.0974
5.1.46 | ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA EM PISO DE CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO | 97628 | - | 284.965 | 4 | m³ | 1139.86 | 50% | 569.93
5.1.47 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | 90408 | - | 30.33 | 16.5 | m² | 500.445 | 50% | 250.2225
5.1.48 | BANCADA GRANITO CINZA 300 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO 06 - P.O. LICITADA | - | 2836.22 | 0.5 | und. | 1418.11 | 50% | 709.055
TOTAL ADITIVO N° 03 | [6 empty] | 60565.4088 |  | 30282.7044